## Лист1
Приложение №1
к приказу от 19.02.2019 № 051/01-09
План мероприятий Департамента по культуре и туризму Томской области на 2019 год по реализации подпрограммы "Доступная среда" государственной программы "Социальная поддержка населения Томской области" (утверждена постановлением Администрацией Томской области от 01.12.2014 № 447а)
<1> Нумерация пунктов, подпунктов Плана соответствует нумерации Перечня мероприятий Подпрограммы
№ п/п <1> | Исполнитель, получатель бюджетных средств | Наименование мероприятия Программы, проекта | [5 empty] | Показатели реализации мероприятий
в том числе:
из областного бюджета (тыс.руб.) с разбивкой по кварталам:
|  |  | Всего из областного бюджета | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 3 "Доступная среда"
Задача. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров; оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта в Томской области; формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов
Раздел 2. Комплекс практических мероприятий, направленных на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Томской области
Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН (здравоохранение, культура, образование, социальная защита, занятость и др.)
Мероприятие 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-ности, а также обустройство и приспособление (далее – адаптация) указанных объектов и услуг (путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и т.д.)
2.1. | Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности (обустройство и оборудование входных групп, пандусных съездов, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, оборудование объектов поручнями, лифтами и подъемными устройствами с системой голосового оповещения и пространственно-рельефными указателями, различными специальными информационными табло для слепых и слабовидящих, глухих и слабослышащих и иными средствами и т.д.), в том числе в сфере культуры |  | 870 | 0 | 185 | 0 | 685 | Количество учреждений культуры, оборудованных с учетом доступности для инвалидов, шт 2019 г. - 1 шт.
| Областное государственное автономное учреждение культуры "Дворец народного творчества "Авангард" | Реализация мероприятий по обеспечению доступности ОГАУК "ДНТ "Авангард" | 870 | 0 | 185 | 0 | 685
Мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Томской области
Мероприятие 6. Формирование в обществе позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Томской области, создание условий для участия инвалидов и других МГН в культурной жизни общества наравне с другими, в том числе:
6.2. | Организация и обеспечение проведения различных мероприятий в сфере культуры и искусства (фестивали, конкурсы, выставки и т.д.), проводимых в Томской области и на территории субъектов Российской Федерации для инвалидов, детей-инвалидов с их сверстниками, не имеющими инвалидности, с участием членов семей детей-инвалидов |  | 600 | 0 | 110 | 385 | 105 | Количество инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с их сверстниками, не имеющими инвалидности, и членами семей детей-инвалидов, принявших участие в мероприятиях, чел. 2019 г. - 1 100 чел.
Областное государственное автономное учреждение культуры "Томская областная универсальная научная библиотека им.А.С.Пушкина»
|  | Организация проекта «Творческая мастерская» | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 100 человек | 100
|  | Проведение областного конкурса «Чтобы дети верили в чудо» на изготовление рукодельных тактильных книг для маленьких слепых детей | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 108 человек | 108
| Областное государственное автномное учреждение культуры "Томская областная государственная филармония" | Организация и проведение областного фестиваля-конкурса детского творчества для детей-инвалидов «Слушаю, играю, танцую и рисую» | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 100 человек | 100
| Областное государственное автономное учреждение культуры "Томский областной художественный музей" | Проведение ежегодной выставки «Арт-терапия» | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 человек | 50
|  | Организация и проведение областного реабилитационного фестиваля «Творческая ярмарка» | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 человек | 50
| Областное государственное автономное учреждение культуры "Томская областная детско-юношеская библиотека" | Организация и обеспечение проведения ежегодных мероприятий, приуроченных к Всероссийской декаде инвалидов (выставки, встречи, театрализованные праздники, концерты) | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 200 человек | 200
|  | Организация и обеспечение проведения мероприятия "Паруса надежды" (мероприятия для детей c ограничениями по здоровью в течение года к праздничным и знаменательным датам) | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 100 человек | 100
| Областное государственное автономное учреждение культуры «Томский областной краеведческий музей им.М.Б.Шатилова» | Организация и проведение музейных праздников из цикла «Календарная обрядность русского населения Западной Сибири», адаптированных для аудитории с ОВЗ | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 человек | 100
| Областное государственное автономное учреждение культуры "Дом искусств" | Организация и проведение литературно-краеведческого проекта «Прогулки по Томску с писателем» для детей-инвалидов | 50 | 0 | 20 | 30 | 0 | 100 человек | 100
| Областное государственное автономное учреждение культуры "Центр татарской культуры" | Организация и проведение историко-краеведческой, познавательной, развлекательной программы «Легенды и мифы старого города, тайны усадьбы «Карим-бая» (подземелье) | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 92 человека | 92
| Областное государственное образовательное автономное учреждение среднего профессионального образования «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций» | Организация и проведение областного фестиваля-конкурса «Окно в мир» | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 человек | 100
6.3. | Проведение конкурса дизайнеров "ОсобаЯ Мода" |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | Количество инвалидов, принявших участие в конкурсе (чел.) | 1100
| Областное государственное автономное учреждение культуры "Томский областной театр юного зрителя" | Организация и проведение конкурса дизайнеров "ОсобаЯ Мода" | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | В 2019 г. - 60 человек | 60
Всего по Подрограмме: |  |  | 1770 | 0 | 295 | 385 | 1090