Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
	№пп


	Пункт в   соответствии  с      
положениями  указов
	Срок реализации  в соответствии с положениями указов
	Наименование мероприятия / установленный целевой показатель (в соответствии с положениями указов)
	Отчет о реализации мероприятия

	1
	Подпункт а)
пункта 1 
	01.01.2018 
	Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов 
	По результатам социологических исследований удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг в Томской области (государственный контракт от 15.09.2014 № 255/1) выявлено, что среднее значение уровня удовлетворенности заявителей качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг в 2014 году на территории Томской области составило 87%

	 2
	Подпункт б)
пункта 1 
	01.01.2015 
	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году - не менее 90 процентов 
	Охват населения государственными и муниципальными услугами, предоставляемыми на базе многофункционального центра, составляет 83,8%.

Достижение указанного показателя обеспечивается за счет приема граждан Томской области в: 

- 13 подразделениях ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по представлению государственных и муниципальных услуг»: три в г.Томске, 
г. Кедровый, Асиновском, Первомайском, Кожевниковском, Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском, Чаинском, Шегарском районах, ЗАТО Северск;

- 2 подразделениях (Александровский район, 
г.Стрежевой), ведущих прием в тестовом режиме;

- 39 территориально обособленных структурных подразделениях (ТОСП) в Томском, Колпашевском, Молчановском, Кривошеинском, Кожевниковском и Шегарском районах Томской области. 

Также действуют два мобильных офиса МФЦ (в малонаселенных и труднодоступных муниципальных образованиях Томской области), предназначенные для приема документов заявителей «на выезде». 

Функционирует региональный центр телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в Томской области. Предоставлена возможность получить консультации по 375 государственным и муниципальным услугам

	 3
	Подпункт в)
пункта 1 
	01.01.2018 
	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов 
	По данным Федеральной службы государственной статистики доля населения, использовавшего сеть Интернет для получения государственных и муниципальных услуг, по Томской области в 2014 году составила 43,8%.
Доля граждан в Томской области, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации по состоянию на 13.07.2015 составила 14,5%, (по материалам заседания подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг от 17.06.2015, представленными на Портале оперативного взаимодействия участников СМЭВ

http://forum.minsvyaz.ru/assets/files/rating_ESIA_region_14_09_2015.pdf)

	 4
	Подпункт г)
пункта 1 
	01.01.2014 
	Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году - до 2 
	По результатам социологических исследований удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг в Томской области (государственный контракт от 15.09.2014 № 255/1) выявлено, что среднее количество обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, в 2014 году на территории Томской области, составило 2,4 обращений

	 5
	Подпункт д)
пункта 1 
	01.01.2014 
	Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году - до 15 минут 
	В III квартале 2015 года Департаментом развития информационного общества Администрации Томской области проведена экспертиза четырех проектов административных регламентов по предоставлению государственных услуг.

На территории Томской области исполнительными органами государственной власти Томской области, структурными подразделениями Администрации Томской области предоставляются 151 государственная услуга. Административные регламенты утверждены по 133 государственным услугам (по 18 подготовлены проекты, которые проходят процедуру согласования).

Органами местного самоуправления предоставляется 761 муниципальная услуга. Административные регламенты утверждены по 726 услугам (по 35 ведется разработка, согласование и утверждение регламентов). 

Утвержденные административные регламенты по предоставлению государственных и муниципальных услуг на территории Томской области соответствуют требованиям Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 в части установления показателя «Сокращение времени ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа на территории Томской области» – до 15 минут.
Доля утвержденных административных регламентов по предоставлению государственных и муниципальных услуг на территории Томской области составляет 94%

	 6
	Абзац 1
подпункта а)
пункта 2 
	2013 год 
	Формирование системы раскрытия информации о разрабатываемых проектах нормативных правовых актов 
	С 01.07.2015 модернизированный официальный интернет-портал Администрации Томской области (далее - Портал) функционирует в тестовом режиме.

Портал содержит раздел «Проекты нормативных актов», который наполняется структурными подразделениями Администрации Томской области, исполнительными органами государственной власти Томской области в соответствии с требованиями постановления Администрации Томской области от 08.09.2010 № 173а «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации Томской области» (ред. от 18.08.2015).

Разработан модуль онлайн-обсуждения проектов нормативных актов, который позволяет пользователям оставлять комментарии к опубликованным проектам документов. Информационное сопровождение раздела «Обсуждение проектов нормативных актов» согласно указанному постановлению производится структурными подразделениями Администрации Томской области, исполнительными органами государственной власти Томской области

	 7
	Подпункт г)
пункта 2 
	01.08.2013 
	Обеспечение доступа в сети Интернет к открытым данным, содержащимся в информационных системах органов государственной власти Томской области 
	В III квартале 2015 года продолжена работа по размещению на официальном информационном интернет-портале Администрации Томской области (http://tomsk.gov.ru) в разделе «Открытый регион»(подраздел «Открытые данные») наборов данных, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Томской области (в соответствии с требованиями, определенными методическими рекомендациями по публикации открытых данных государственными органами и органами местного самоуправления и техническими требованиями к публикации открытых данных, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 29.05.2014 № 4).

По состоянию на 01.10.2015 опубликовано 154 наборов данных.

Подраздел «Открытые данные» доработан в соответствии с рекомендациями рейтинга «Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Открытые данные»:

- обеспечена визуализация наборов открытых данных;

- реализован функционал поиска открытых данных;

- наборы данных дополнительно представлены в форматах XML, API;

- реализован автоматический сбор статистических данных по количеству просмотров, скачиваний наборов открытых данных, по количеству наборов данных в разрезе органов власти.

По результатам указанного рейтинга Томская область заняла 4 место.

В экспертном рейтинге по открытым данным АИС «Мониторинг госсайтов» регион занимает 3 место

	 8
	Подпункт д)
пункта 2 
	Постоянно 
	Реализация мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование и развитие института оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
	В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 10.11.2014 № 425а «О внесении изменений постановление Администрации Томской области от 14.03.2014 № 75а», утверждены изменения, согласно которым исполнительные органы государственной власти Томской области (разработчики НПА) с 01.01.2015 самостоятельно проводят оценку регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.

По состоянию на 01.10.2015:

- подписано одно Соглашение о взаимодействии между Администрацией Томской области и администрацией Каргасокского района Томской области при проведении оценки регулирующего воздействия в пилотном режиме;

- проведен семинар для представителей муниципальных образований Томской области по теме: «Внедрение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) в органах местного самоуправления Томской области»;

- подготовлены заключения об оценке регулирующего воздействия в отношении 11 проектов нормативных правовых актов;

- подготовлены заключения об экспертизе 3 действующих нормативных правовых актов Томской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

	 9
	Абзац 3
подпункта е)
пункта 2 
	01.01.2015 
	Организация поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
	На базе многофункциональных центров предоставляется 375 услуг (из них 271 услуг (72,3%) - по принципу «одного окна»), из которых:

- 67 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов (их них 67 услуг (100%) по принципу «одного окна»);

- 155 государственных услуг исполнительных органов государственной власти Томской области (из них 60 услуг (38,7%) - по принципу «одного окна»);

- 153 муниципальные услуги (из них 144 услуг (94,1%) - по принципу «одного окна»).

По состоянию на 01.10.2015 в МФЦ поступило 175,5 тысяч обращений

	10
	Абзац 3
подпункта о)
пункта 2 
	2013 год 
	Разработка предложений по совершенствованию системы оплаты труда государственных гражданских служащих, позволяющей учитывать состояние рынка труда и стимулировать их антикоррупционное поведение 
	Предложения по совершенствованию системы оплаты труда государственных гражданских служащих будут разработаны в течение 3-х месяцев после принятия соответствующих изменений в статью 50 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации».
Федеральный закон, вносящий соответствующие изменения в систему денежного содержания государственных гражданских служащих, до настоящего времени не принят

	11
	Подпункт р)
пункта 2 
	Постоянно 
	Внедрение новых принципов кадровой политики в системе государственной гражданской службы 
	1. ВIII квартале 2015 года на сайте Администрации Томской области размещены:

- 25 объявлений о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и на включение в кадровый резерв;

- 22 информационных сообщения об итогах конкурсов на замещение вакантных должностей и включение в кадровый резерв.

 На Федеральном портале резерва управленческих кадров размещена информация о 4 вакансиях.

2. Расширение практики использования испытательного срока. ВIII квартале 2015 года:

- из 70 лиц, назначенных на должности государственной гражданской службы, 37 установлен срок испытания;

- 43 государственных гражданских служащих успешно завершили испытательный срок;

- 3 государственных гражданских служащих уволились по собственному желанию во время прохождения испытания;

- у 37 государственных гражданских служащих испытательный срок не завершен.

3. ВIII квартале 2015 года в кадровые резервы исполнительных органов государственной власти Томской области включены 88 человек. Из кадровых резервов замещены34 вакантные должности государственной гражданской службы. 

4. Принято постановление Администрации Томской области от 06.04.2015 № 123-а «О порядке прохождения испытания и организации наставничества на государственной гражданской службе Томской области»

	12
	Подпункт ч)
пункта 2 
	Постоянно 
	Реализация комплекса мер по повышению бюджетной обеспеченности местных бюджетов
	На основании закона Томской области от 30.12.2014 № 193-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в бюджете Томской области предусмотрены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов).


PAGE  
3

