06.05.2024										        № 334-ра

Об утверждении паспортов комплексов процессных мероприятий, 
входящих в государственную программу 
«Социальная поддержка населения Томской области»

1. В соответствии с постановлением Администрации Томской области 
от 05.09.2019 № 313а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации» утвердить:

1) Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

2) Паспорт комплекса процессных мероприятий «Формирование условий 
для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
в Томской области» согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;

3) Паспорт комплекса процессных мероприятий «Формирование условий 
для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов, включая подготовку кадров, в Томской области» согласно 
приложению № 3 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2024 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике.

И.о. Губернатора Томской области	   				            Н.Я. Руппель

Киняйкина М.А.

0504eg01.rap2024

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Томской области

от 06.05.2024 № 334-ра

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Основные положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Департамент социальной защиты населения Томской области Участники: Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент информационной политики Администрации Томской области, Департамент здравоохранения Томской области, Департамент спорта Томской области, Департамент по культуре Томской области, Департамент образования Томской области, Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области» |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы «Доступная среда» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень достижения показателя | Признак возрастания или убывания | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогноз- ный период 2027 год | Прогноз- ный период 2028 год |
|  | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Томской области | КПМ, ГП | Возрастания | Департамент социальной защиты населения Томской области | % | 94,1 | 96,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Темп роста или снижения численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года) | КПМ, ФП | Возрастание | Департамент образования Томской области | % | 113,0 | 115,0 | 115,5 | 116,0 | 116,0 | 116,0 |
| 3. | Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | КПМ, ФП | Возрастание | Департамент образования Томской области | % | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 финансовом году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Томской области | % | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 96,5 |
| 2. | Темп роста или снижения численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образователь-ным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 |
| 3. | Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по образователь-ным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |

Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогноз-ный период 2027 год | Прогноз-ный период 2028 год |
| 1. | Актуализация паспортов доступности социально значимых объектов | Иные мероприятия (результаты) | Актуализация паспортов доступности социально значимых объектов, нанесение информации о них на карту доступности Томской области | Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в Томской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Адаптация объектов сферы здравоохранения | Иные мероприятия (результаты) | Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности (обустройство и оборудование входных групп, пандусных съездов, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, оборудование объектов поручнями, подъемными устройствами, системой голосового оповещения и пространственно-рельефными указателями, различными специальными информационными табло для слепых и слабовидящих, глухих и слабослышащих и иными средствами и т.д.) | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | % | 91,3 | 95,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Адаптация объектов сферы культуры | Иные мероприятия (результаты) | Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности (обустройство и оборудование входных групп, пандусных съездов, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, оборудование объектов поручнями, подъемными устройствами, системой голосового оповещения и пространственно-рельефными указателями, различными специальными информационными табло для слепых и слабовидящих, глухих и слабослышащих и иными средствами и т.д.) | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | 87,5 | 100 | - | - | - | - |
| 4. | Обеспечение функционирования приобретенного специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Иные мероприятия (результаты) | Обеспечение функционирования приобретенного специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, успешно прошедших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 5. | Финансовое обеспечение деятельности круглосуточной диспетчерской службы для глухих и слабослышащих по оказанию им содействия в получении экстренной и иной социальной помощи | Иные мероприятия (результаты) | Обеспечение деятельности круглосуточной диспетчерской службы для глухих и слабослышащих с целью оказания содействия в получении экстренной и иной социальной помощи | Количество услуг по сурдопереводу, предоставленных диспетчерской службой | штук | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 6. | Организация работы службы «Домашнее визитирование» | Приобретение товаров, работ, услуг | Организация работы службы «Домашнее визитирование», в том числе разработка методических материалов и проведение обучающих семинаров по вопросам организации их работы | Количество детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших услуги службы «Домашнее визитирование» | человек | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 7. | Оказание материальной помощи родителям (законным представителям) в целях компенсации оплаты полученных ребенком-инвалидом медицинских услуг в целях реабилитации, медицинских реабилитационных услуг и (или) услуг психолого-педагогического сопровождения, психолого-педагогической помощи (услуги) на территории Российской Федерации | Выплаты физическим лицам | Оказание материальной помощи родителям (законным представителям) в целях компенсации оплаты полученных ребенком-инвалидом медицинских услуг в целях реабилитации, медицинских реабилитационных услуг и (или) услуг психолого-педагогического сопровождения, психолого-педагогической помощи (услуги) на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 19.02.2015 № 48а «Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи в Томской области» | Количество детей-инвалидов, родителям (законным представителям) которых была оказана материальная помощь в целях компенсации оплаты полученных ребенком-инвалидом медицинских услуг в целях реабилитации, медицинских реабилитационных услуг и (или) услуг психолого-педагогического сопровождения, психолого-педагогических услуг на территории Российской Федерации | человек | 290 | 500 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 8. | Предоставление медицинских услуг в целях реабилитации детей-инвалидов в медицинских учреждениях | Иные мероприятия (результаты) | Предоставление медицинских услуг в целях реабилитации детей-инвалидов в медицинских учреждениях, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области | Количество детей-инвалидов, получивших медицинские услуги в целях реабилитации в медицинских учреждениях, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области | человек | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Организация предоставления услуг психолого-педагогического сопровождения | Иные мероприятия (результаты) | Организация предоставления услуг психолого-педагогического сопровождения детям-инвалидам Томской области | Количество детей-инвалидов, которым оказаны услуги по психолого-педагогическому сопровождению | человек | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 10. | Оказание социальных услуг по минимальному стандарту «Раннее вмешательство» | Приобретение товаров, работ, услуг | Оказание социальных услуг семьям с детьми с ОВЗ от 0 до 3 лет по минимальному стандарту «Раннее вмешательство» | Количество детей, проживающих в семьях | человек | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 11. | Оказание социальных услуг по минимальному стандарту «Мэри Поппинс» | Приобретение товаров, работ, услуг | Оказание социальных услуг семьям с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ от 4 до 18 лет по минимальному стандарту «Мэри Поппинс» | Количество детей, получивших социальную услугу | человек | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12. | Организация и обеспечение проведения физкультурных, спортивных и творческих мероприятий с участием инвалидов | Иные мероприятия (результаты) | Организация и обеспечение проведения физкультурных, спортивных и творческих мероприятий с участием инвалидов, в том числе проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, а также детей-инвалидов и членов их семей | Количество областных мероприятий для инвалидов | единиц | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 13. | Организация и обеспечение проведения различных мероприятий в сфере культуры и искусства с участием инвалидов | Иные мероприятия (результаты) | Организация и обеспечение проведения различных мероприятий в сфере культуры и искусства (фестивали, конкурсы, выставки и т.д.), проводимых в Томской области и на территории субъектов Российской Федерации для инвалидов, детей-инвалидов с их сверстниками, не имеющими инвалидности, с участием членов семей детей-инвалидов | Количество инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с их сверстниками, не имеющими инвалидности, и членами семей детей-инвалидов, принявших участие в мероприятиях | человек | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 14. | Проведение конкурса дизайнеров «ОсобаЯ Мода» | Иные мероприятия (результаты) | Организация и проведение конкурса дизайнеров с участием инвалидов «ОсобаЯ Мода» | Количество инвалидов, принявших участие в конкурсе | человек | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 15. | Информацион- ное сопровождение мероприятий | Приобретение товаров, работ, услуг | Информационное сопровождение мероприятий подпрограммы «Доступная среда», популяризация идеи безбарьерности, формирование позитивного отношения общества к проблемам инвалидов, в том числе организация и проведение социологических исследований и общественно-просветительских кампаний в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других МГН в Томской области | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Томской области | % | 72,2 | 73,4 | 74,6 | 75,8 | 77,0 | 78,2 |
| 16. | Проведение Регионального чемпионата по профессиональ-ному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | Иные мероприятия (результаты) | Организация и обеспечение проведения Регионального чемпионата по профессиональ-ному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | Количество проведенных региональных чемпионатов по профессиональ-ному мастерству среди инвалидов и лиц с ограничен-ными возможностями здоровья «Абилимпикс» | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия, источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тысяч рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» (всего), в том числе: | Департамент информационной политики Администрации Томской области, Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области, Департамент спорта Томской области, Департамент по культуре Томской области, Департамент образования Томской области, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 43875,0 | 33875,0 | 33875,0 | 33875,0 | 33875,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 43875,0 | 33875,0 | 33875,0 | 33875,0 | 33875,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Актуализация паспортов доступности социально значимых объектов» (всего), в том числе: | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент образования Томской области; Департамент спорта Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Адаптация объектов сферы здравоохранения» (всего), в том числе: | Департамент здравоохранения Томской области | 224,6 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 224,6 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Адаптация объектов сферы культуры» (всего), в том числе: | Департамент по культуре Томской области | 798,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 798,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности круглосуточной диспетчерской службы для глухих и слабослышащих по оказанию им содействия в получении экстренной и иной социальной помощи» (всего), в том числе: | Департамент социальной защиты населения Томской области | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Организация работы службы «Домашнее визитирование» (всего), в том числе: | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 814,0 | 814,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 814,0 | 814,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Оказание материальной помощи родителям (законным представителям) в целях компенсации оплаты полученных ребенком-инвалидом медицинских услуг в целях реабилитации, медицинских реабилитационных услуг и (или) услуг психолого-педагогического сопровождения, психолого-педагогической помощи (услуги) на территории Российской Федерации» (всего), в том числе: | Департамент социальной защиты населения Томской области | 21900,0 | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 21900,0 | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Предоставление медицинских услуг в целях реабилитации детей-инвалидов в медицинских учреждениях» (всего), в том числе: | Департамент здравоохранения Томской области | 3500,0 | 3500,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 3500,0 | 3500,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Организация предоставления услуг психолого-педагогического сопровождения» (всего), в том числе: | Департамент образования Томской области | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Оказание социальных услуг по минимальному стандарту «Раннее вмешательство» (всего), в том числе: | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 3100,0 | 3100,0 | 3100,0 | 3100,0 | 3100,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 3100,0 | 3100,0 | 3100,0 | 3100,0 | 3100,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Оказание социальных услуг по минимальному стандарту «Мэри Поппинс» (всего), в том числе: | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Организация и обеспечение проведения физкультурных, спортивных и творческих мероприятий с участием инвалидов» (всего), в том числе: | Департамент спорта Томской области | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Организация и обеспечение проведения различных мероприятий в сфере культуры и искусства с участием инвалидов» (всего), в том числе: | Департамент по культуре Томской области | 750,0 | 980,0 | 1180,0 | 1180,0 | 1180,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 750,0 | 980,0 | 1180,0 | 1180,0 | 1180,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Проведение конкурса дизайнеров «ОсобаЯ Мода» (всего), в том числе: | Департамент по культуре Томской области | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Информационное сопровождение мероприятий» (всего), в том числе: | Департамент информационной политики Администрации Томской области | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Проведение Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (всего), в том числе: | Департамент образования Томской области | 858,4 | 1101,0 | 1715,0 | 1715,0 | 1715,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 858,4 | 1101,0 | 1715,0 | 1715,0 | 1715,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (начало) | Дата наступления контрольной точки (окончание) | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информаци-онная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 1 Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Актуализация паспортов доступности социально значимых объектов | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент образования Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент спорта Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет (отчет Департамента социальной защиты населения Томской области) | Отсутствует |
| 1.1. | Документ разработан |  | 01.10.2024 01.10.2025 01.10.2026 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент образования Томской области; Департамент спорта Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет (отчет Департамента социальной защиты населения Томской области) | Отсутствует |
| 1.2. | Документ согласован с заинтересованными органами и организациями |  | 16.12.2024 15.12.2025 15.12.2026 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент образования Томской области; Департамент спорта Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет (отчет Департамента социальной защиты населения Томской области) | Отсутствует |
| 1.3. | На документ получено внутриведомственное согласование |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент образования Томской области; Департамент спорта Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет (отчет Департамента социальной защиты населения Томской области) | Отсутствует |
| 1.4. | Документ утвержден (подписан) |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент образования Томской области; Департамент спорта Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет (отчет Департамента социальной защиты населения Томской области) | Отсутствует |
| 2. | Адаптация объектов сферы здравоохранения | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент здравоохранения Томской области | Отчет (письмо главного распорядителя средств (далее – ГРБС) о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 2.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 01.05.2024 01.05.2025 01.05.2026 | Департамент здравоохранения Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 2.2. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) |  | 22.07.2024 21.07.2025 21.07.2026 | Департамент здравоохранения Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 2.3. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 21.10.2024 20.10.2025 20.10.2026 | Департамент здравоохранения Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 2.4. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 | Департамент здравоохранения Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 3. | Адаптация объектов сферы культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Департамент по культуре Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 3.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 01.05.2024 | Департамент по культуре Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 3.2. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) |  | 22.07.2024 | Департамент по культуре Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 3.3. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 21.10.2024 | Департамент по культуре Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует бюджет» |
| 3.4. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 27.12.2024 | Департамент по культуре Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 4. | Обеспечение функционирования приобретенного специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент образования Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 4.1. | Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы) |  | 01.02.2024 03.02.2025 03.02.2026 | Департамент образования Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 4.2. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение |  | 01.02.2024 03.02.2025 03.02.2026 | Департамент образования Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 4.3. | Начато оказание образовательных мероприятий |  | 01.02.2024 03.02.2025 03.02.2026 | Департамент образования Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 4.4. | Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 15.07.2024 15.07.2025 15.07.2026 | Департамент образования Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата за 1-е полугодие) | Отсутствует |
| 4.5. | Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 | Департамент образования Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата за год) | Отсутствует |
| 5. | Финансовое обеспечение деятельности круглосуточной диспетчерской службы для глухих и слабослышащих по оказанию им содействия в получении экстренной и иной социальной помощи | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 5.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 29.02.2024 28.02.2025 27.02.2026 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 5.2. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 22.04.2024 21.04.2025 21.04.2026 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 5.3. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 22.07.2024 21.07.2025 21.07.2026 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 5.4. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 21.10.2024 20.10.2025 20.10.2026 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 5.5. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 6. | Организация работы службы «Домашнее визитирование» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 6.1. | Закупка включена в план закупок |  | 01.05.2024 01.05.2025 01.05.2026 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | ЕИС Закупки |
| 6.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 01.07.2024 01.07.2025 01.07.2026 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | ЕИС Закупки |
| 6.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 6.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 7. | Оказание материальной помощи родителям (законным представителям) в целях компенсации оплаты полученных ребенком-инвалидом медицинских услуг в целях реабилитации, медицинских реабилитационных услуг и (или) услуг психолого-педагогического сопровождения, психолого-педагогической помощи (услуги) на территории Российской Федерации | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 7.1. | Выплаты осуществлены |  | 08.04.2024 07.04.2025 07.04.2026 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет (отчет ГРБС о фактическом значении результата за 1-й квартал) | Отсутствует |
| 7.2. | Выплаты осуществлены |  | 08.07.2024 07.07.2025 07.07.2026 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет (отчет ГРБС о фактическом значении результата за 2-й квартал) | Отсутствует |
| 7.3. | Выплаты осуществлены |  | 07.10.2024 06.10.2025 06.10.2026 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет (отчет ГРБС о фактическом значении результата за 3-й квартал) | Отсутствует |
| 7.4. | Выплаты осуществлены |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет (отчет ГРБС о фактическом значении результата за 4-й квартал) | Отсутствует |
| 8. | Предоставление медицинских услуг в целях реабилитации детей-инвалидов в медицинских учреждениях | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент здравоохранения Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 8.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 01.05.2024 01.05.2025 01.05.2026 | Департамент здравоохранения Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 8.2. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 22.07.2024 21.07.2025 21.07.2026 | Департамент здравоохранения Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 8.3. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 21.10.2024 20.10.2025 20.10.2026 | Департамент здравоохранения Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 8.4. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 | Департамент здравоохранения Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 9. | Организация предоставления услуг психолого-педагогического сопровождения | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент образования Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 9.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 01.05.2024 01.05.2025 01.05.2026 | Департамент образования Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 9.2. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 22.07.2024 21.07.2025 21.07.2026 | Департамент образования Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 9.3. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 21.10.2024 20.10.2025 20.10.2026 | Департамент образования Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 9.4. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 | Департамент образования Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 10. | Оказание социальных услуг по минимальному стандарту «Раннее вмешательство» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 10.1. | Закупка включена в план закупок |  | 01.05.2024 01.05.2025 01.05.2026 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | ЕИС Закупки |
| 10.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 01.07.2024 01.07.2025 01.07.2026 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | ЕИС Закупки |
| 10.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 10.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 11. | Оказание социальных услуг по минимальному стандарту «Мэри Поппинс» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 11.1. | Закупка включена в план закупок |  | 01.05.2024 01.05.2025 01.05.2026 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | ЕИС Закупки |
| 11.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 01.07.2024 01.07.2025 01.07.2026 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | ЕИС Закупки |
| 11.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 11.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 12. | Организация и обеспечение проведения физкультурных, спортивных и творческих мероприятий с участием инвалидов | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент спорта Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 12.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 01.04.2024 01.04.2025 01.04.2026 | Департамент спорта Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 12.2. | Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 15.04.2024 15.04.2025 15.04.2026 | Департамент спорта Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата за 1-й квартал) | Отсутствует |
| 12.3. | Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 15.07.2024 15.07.2025 15.07.2026 | Департамент спорта Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата за 2-й квартал) | Отсутствует |
| 12.4. | Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 15.10.2024 15.10.2025 15.10.2026 | Департамент спорта Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата за 3-й квартал) | Отсутствует |
| 12.5. | Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 | Департамент спорта Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата за год) | Отсутствует |
| 13. | Организация и обеспечение проведения различных мероприятий в сфере культуры и искусства с участием инвалидов | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент по культуре Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 13.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 01.04.2024 01.04.2025 01.04.2026 | Департамент по культуре Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата | Отсутствует |
| 13.2. | Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 15.04.2024 15.04.2025 15.04.2026 | Департамент по культуре Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата за 1-й квартал) | Отсутствует |
| 13.3. | Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 15.07.2024 15.07.2025 15.07.2026 | Департамент по культуре Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата за 2-й квартал) | Отсутствует |
| 13.4. | Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 15.10.2024 15.10.2025 15.10.2026 | Департамент по культуре Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата за 3-й квартал) | Отсутствует |
| 13.5. | Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 | Департамент по культуре Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата за год) | Отсутствует |
| 14. | Проведение конкурса дизайнеров «ОсобаЯ Мода» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент по культуре Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 14.1. | Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии |  | 01.10.2024 01.10.2025 01.10.2026 | Департамент по культуре Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 14.2. | Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта) |  | 01.11.2024 01.11.2025 01.11.2026 | Департамент по культуре Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 14.3. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение |  | 01.12.2024 01.12.2025 01.12.2026 | Департамент по культуре Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 14.4. | Услуга оказана (работы выполнены) |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 | Департамент по культуре Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 15. | Информационное сопровождение мероприятий | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент информационной политики Администрации Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 15.1. | Закупка включена в план закупок |  | 01.07.2024 01.07.2025 01.07.2026 | Департамент информационной политики Администрации Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | ЕИС Закупки |
| 15.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 01.09.2024 01.09.2025 01.09.2026 | Департамент информационной политики Администрации Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | ЕИС Закупки |
| 15.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 | Департамент информационной политики Администрации Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 15.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 | Департамент информационной политики Администрации Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 16. | Проведение Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент образования Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 16.1. | Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии |  | 01.04.2024 01.04.2025 01.04.2026 | Департамент образования Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 16.2. | Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта) |  | 01.04.2024 01.04.2025 01.04.2026 | Департамент образования Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 16.3. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 06.05.2024 05.05.2025 05.05.2026 | Департамент образования Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 16.4. | Услуга оказана (работы выполнены) |  | 01.07.2024 01.07.2025 01.07.2026 | Департамент образования Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

Томской области

от 06.05.2024 № 334-ра

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Томской области

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Департамент социальной защиты населения Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области» |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень достижения показателя | Признак возрастания или убывания | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение 2023 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогноз-ный период 2027 год | Прогноз-ный период 2028 год |
|  | Проведение мероприятий по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Томской области | КПМ | Возрастающий | Департамент труда и занятости населения Томской области | % | 21,9 |  | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий 
в 2024 финансовом году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1.1. | Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Томской области | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,0 |

Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прог-нозный период 2027 год | Прог-нозный период 2028 год |
| 1. | Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профес-сионального развития и занятости, включая сопровож-даемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Иные мероприятия (результаты) | Оснащение организаций, оказывающих психолого-педагогическое, медицинское и социальное сопровождение, организаций, реализующих исключительно адаптированные основные образовательные программы (АООП), реабилитационным и абилитационным оборудованием для профессиональной ориентации, развития профессиональных компетенций инвалидов и детей-инвалидов | Количество общеобразова-тельных организаций, оснащенных оборудованием для профессиональной ориентации, развития профессиональных компетенций инвалидов и детей-инвалидов | Единиц | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия, источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тысяч рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогноз-ный период 2027 год | Прогноз-ный период 2028 год |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Томской области» (всего), в том числе: | Департамент образования Томской области | 2851,0 | 2594,9 | 2990,8 | 568,6 | 568,6 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 2480,4 | 2252,1 | 2422,2 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 370,6 | 342,8 | 568,6 | 568,6 | 568,6 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов» (всего), в том числе: | Департамент образования Томской области | 2851,0 | 2594,9 | 2990,8 | 568,6 | 568,6 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 2480,4 | 2252,1 | 2422,2 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 370,6 | 342,8 | 568,6 | 568,6 | 568,6 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (начало) | Дата наступления контрольной точки (окончание) | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение мероприятий по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент образования Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 1.1. | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 01.02.2024 01.02.2025 01.02.2026 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 1.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, включено в реестр соглашений |  | 01.05.2024 01.05.2025 01.05.2026 | Департамент образования Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 1.3. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 22.07.2024 21.07.2025 21.07.2026 | Департамент образования Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 1.4. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 21.10.2024 20.10.2025 20.10.2026 | Департамент образования Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 1.5. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 | Департамент образования Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 1.6. | Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 | Департамент образования Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |

Приложение № 3

к распоряжению Администрации

Томской области

от 06.05.2024 № 334-ра

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов, включая подготовку кадров, в Томской области

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Департамент социальной защиты населения Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области» |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень достижения показателя | Признак возрастания/ убывания | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя 2023 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогноз-ный период 2027 год | Прогноз-ный период 2028 год |
|  | Проведение мероприятий по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | КПМ, ФП | Возрастающий | Департамент социальной защиты населения Томской области | % | 85 | 90 | 95 | 95.1 | 95.2 | 95.3 |
| 2. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | КПМ, ФП | Возрастающий | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | % | 89 | 94 | 97 | 97 | 97 | 97 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 финансовом году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 2. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 |

Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя 2023 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогноз-ный период 2027 год | Прогноз-ный период 2028 год |
| 1. | Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Иные мероприятия (результаты) | Оснащение учреждений, оказывающих услуги по реабилитации и (или) абилитации инвалидам, детям-инвалидам, реабилитационным и абилитационным оборудованием и оборудованием для организации ранней помощи и сопровождаемого проживания | Количество оснащенных учреждений | единиц | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов | Иные мероприятия (результаты) | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов | Доля специалистов, обеспечивающих оказание реабилитацион-ных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональ-ной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов), ранней помощи и сопровождаемо-му проживанию, в общей численности таких специалистов | % | 66,9 | 68,9 | 70,9 | 72,9 | 73,0 | 73,1 |

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия, источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тысяч рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов, включая подготовку кадров, в Томской области» (всего), в том числе: | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент спорта Томской области, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент по культуре Томской области, Департамент труда и занятости населения Томской области | 10490,4 | 9450,8 | 10355,6 | 2232,4 | 2232,4 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 8835,0 | 8167,6 | 8123,2 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1655,4 | 1283,2 | 2232,4 | 2232,4 | 2232,4 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» (всего), в том числе: | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент по культуре Томской области, Департамент спорта Томской области | 9111,5 | 8314,0 | 9201,5 | 2057,4 | 2057,4 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 7703,1 | 7124,5 | 7144,1 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1408,4 | 1189,5 | 2057,4 | 2057,4 | 2057,4 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов» (всего), в том числе: | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент по культуре Томской области, Департамент спорта Томской области, Департамент труда и занятости населения Томской области | 1378,9 | 1136,8 | 1154,1 | 175,0 | 175,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в том числе |  | 1131,9 | 1043,1 | 979,1 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 247,0 | 93,7 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (начало) | Дата наступления контрольной точки (окончание) | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение мероприятий по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент по культуре Томской области, Департамент спорта Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 1.1. | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 01.02.2024 01.02.2025 01.02.2026 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 1.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, включено в реестр соглашений |  | 01.05.2024 01.05.2025 01.05.2026 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент по культуре Томской области, Департамент спорта Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 1.3. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 22.07.2024 21.07.2025 21.07.2026 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент по культуре Томской области, Департамент спорта Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 1.4. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 21.10.2024 20.10.2025 20.10.2026 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент по культуре Томской области, Департамент спорта Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 1.5. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент по культуре Томской области, Департамент спорта Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 1.6. | Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент по культуре Томской области, Департамент спорта Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 2. | Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент по культуре Томской области, Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 2.1. | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 01.02.2024 01.02.2025 01.02.2026 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 2.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, включено в реестр соглашений |  | 01.05.2024 01.05.2025 01.05.2026 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент по культуре Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 2.3. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 22.07.2024 21.07.2025 21.07.2026 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент по культуре Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 2.4. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 21.10.2024 20.10.2025 20.10.2026 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент по культуре Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 2.5. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент по культуре Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 2.6. | Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент по культуре Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 2.7. | Закупка включена в план закупок |  | 01.05.2024 01.05.2025 01.05.2026 | Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | ЕИС Закупки |
| 2.8. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 30.07.2024 30.07.2025 30.07.2026 | Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | ЕИС Закупки |
| 2.9. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 | Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |
| 2.10. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 27.12.2024 29.12.2025 29.12.2026 | Департамент труда и занятости населения Томской области | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) | Отсутствует |