19.12.2025 											№ 576а

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Томской области в 2026 году

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года», абзаца второго подпункта «ж» 
пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 03.04.2023 № 232 
«О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Томской области в 2026 году согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026, но не ранее 
дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике.

Губернатор Томской области	      В.В. Мазур

Киняйкина М.А.

1216pv01.pap2025

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Томской области

от 19.12.2025 № 576а

План
мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Томской области в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия/ контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/ вид документа | Срок реализации |  | Финансирование мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание | источник | объем финанси-рования, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Утверждение модели системы долговременного ухода, реализуемой в Томской области в 2026 году | Департамент социальной защиты населения Томской области | Постановление Администрации Томской области | 01.01.2026 | 28.02.2026 | - | - |
| 1.2. | Определение территорий (муниципальных образований) для реализации модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в 2026 году | Департамент социальной защиты населения Томской области | Постановление Администрации Томской области | 01.01.2026 | 31.01.2026 | - | - |
| 1.3. | Организация работы межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области | Распоряжение Администрации Томской области, протоколы заседаний межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 1.4. | Утверждение порядка межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода (далее – порядок) и внесение изменений в порядок (при необходимости) | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области | Постановление Администрации Томской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 1.5. | Создание и обеспечение функционирования модуля «СДУ» на базе Многофункциональной региональной информационной системы Томской области «Соцзащита» и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в целях межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области | Введен в эксплуатацию и функционирует модуль «СДУ» на базе Многофункциональной региональной информационной системы Томской области «Соцзащита» и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), обеспечивающий получение, хранение, передачу и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 1.6. | Внесение изменений в распоряжение Администрации Томской области от 31.01.2024 № 41-ра «Об утверждении Перечня ключевых показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в Томской области» | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области | Распоряжение Администрации Томской области | 01.01.2026 | 28.02.2026 | - | - |
| 1.7. | Проведение оценки результативности и эффективности создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Томской области за 2025 год | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области | Отчет | 01.03.2026 | 31.03.2026 | – | – |
| 1.8. | Проведение оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Томской области и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 1.9. | в 2025 году (факт): |  |  |  |  |  |  |
|  | численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 5000 человек | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет | 01.01.2026 | 01.04.2026 | - | - |
|  | численность социальных работников в Томской области – 400 человек | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет | 01.01.2026 | 01.04.2026 | - | - |
|  | объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 422511,6 тыс. рублей | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет | 01.01.2026 | 01.04.2026 | - | - |
| 1.10. | в 2026 году оценка (планируемые): |  |  |  |  |  |  |
|  | численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 5000 – человек | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет | 01.01.2026 | 01.12.2026 | - | - |
|  | численности социальных работников в субъекте Российской Федерации – 400 человек | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет | 01.01.2026 | 01.12.2026 | - | - |
|  | объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 466501 тыс. рублей | Департамент социальной защиты населения Томской области | Отчет | 01.01.2026 | 01.12.2026 | - | - |
| 2. | Организация работы регионального, территориального координационных центров, поставщиков социальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Функционирование регионального координационного центра (далее – РКЦ) на базе областного государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Ленинского района г. Томска» (далее – ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска») по адресу: г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 11/2, 634057 | Департамент социальной защиты населения Томской области | РКЦ функционирует на базе ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска» по адресу: г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 11/2, 634057, в виде структурного подразделения (отдела) | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финанси-рования |
| 2.2. | Организация работы работников в РКЦ | Департамент социальной защиты населения Томской области | В штатном расписании ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска» 3 штатных единицы работников | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финанси-рования |
| 2.3. | Функционирование территориального координационного центра (далее – ТКЦ) на базе ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска» по адресу: г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 11/2, 634057 | Департамент социальной защиты населения Томской области | ТКЦ функционирует на базе ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска» по адресу: г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 11/2, 634057, в виде структурного подразделения (отдела) | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финанси-рования |
| 2.4. | Организация работы специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) в ТКЦ | Департамент социальной защиты населения Томской области | В штатном расписании ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска» 10 штатных единиц специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финанси-рования |
| 2.5. | Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации (ТСР) на базе организаций социального обслуживания | Департамент социальной защиты населения Томской области | На базе областных государственных автономных учреждений «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области» (далее – ОГАУ «КЦСОН ТО») по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, д. 20/3, и «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск» (далее – ОГАУ «КЦСОН ЗАТО Северск») по адресу: г. Северск, ул. Свердлова, д. 2а, функционируют пункты проката ТСР | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финанси-рования |
| 2.6. | Функционирование «школ ухода» на базе организаций социального обслуживания | Департамент социальной защиты населения Томской области | На базе ОГАУ «КЦСОН ТО», г. Томск, ул. Мокрушина, д. 20/3, ОГАУ «КЦСОН ЗАТО Северск») по адресу: г. Северск, ул. Свердлова, д. 2а, функционируют «школы ухода» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финанси-рования |
| 3. | Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению сотрудников организаций социального обслуживания в рамках пилотного проекта |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости, организаторах ухода и специалистах по социальной работе, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Департамент социальной защиты населения Томской области | Подобраны эксперты по оценке нуждаемости, организаторы ухода и работники РКЦ и ТКЦ | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финанси-рования |
| 3.2. | Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Департамент социальной защиты населения Томской области | Подобраны помощники по уходу | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финанси-рования |
| 3.3. | Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент образования Томской области | Организовано обучение 1 работника РКЦ и ТКЦ по профессиональной программе обучения | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финанси-рования |
| 3.4. | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу) по профессиональной программе «Помощник по уходу» | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент образования Томской области | Организовано обучение 50 помощников по уходу поставщиков социальных услуг по программе профессионального обучения по должности «Помощник по уходу» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | бюджет субъекта Томской области | в рамках текущего финанси-рования |
| 3.5. | Разработка и организация обучения работников, участвующих в организации оказания социальных услуг по уходу (организаторы ухода) по профессиональной программе «Организатор ухода» | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент образования Томской области | Организовано обучение 2 организаторов ухода поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения | 01.01.2026 | 31.12.2026 | бюджет субъекта Томской области | в рамках текущего финанси-рования |
| 4. | Организация предоставления социальных услуг по уходу в рамках системы долговременного ухода поставщиками социальных услуг в субъекте Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | Департамент социальной защиты населения Томской области | ОГАУ «КЦСОН ТО» по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, д. 20/3, и ОГАУ «КЦСОН ЗАТО Северск») по адресу: г. Северск, ул. Свердлова, д. 2а | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 4.2. | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – негосударственных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | Департамент социальной защиты населения Томской области | Организации отсутствуют | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 4.3. | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | Департамент социальной защиты населения Томской области | Наличие в штатном расписании ОГАУ «КЦСОН ТО» по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, д. 20/3, 6 штатных единиц организаторов ухода и ОГАУ «КЦСОН ЗАТО Северск») по адресу: г. Северск, ул. Свердлова, д. 2а, 1 штатной единицы организаторов ухода | 01.01.2026 | 31.12.2026 | бюджет Томской области | в рамках текущего финанси-рования |
| 4.4. | Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | Департамент социальной защиты населения Томской области | Трудоустроено 182 штатные единицы помощников по уходу (ОГАУ «КЦСОН ТО», ОГАУ «КЦСОН ЗАТО «Северск») | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 4.5. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу в рамках системы долговременного ухода в Томской области | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода, 338 человек, из них: 33 человека – 1-го уровня нуждаемости; 170 человек – 2-го уровня нуждаемости; 135 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2026 | 31.12.2026 | всего | 222 756,8 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 218 301,6 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 4 455,2 |
| 4.5.1. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 338 человек, из них: 33 человека – 1-го уровня нуждаемости; 170 человек – 2-го уровня нуждаемости; 135 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2026 | 31.12.2026 | всего | 222 756,8 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 218 301,6 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 4 455,2 |
| 4.5.2. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому государственными поставщиками социальных услуг | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 338 человек, из них: 33 человека – 1-го уровня нуждаемости; 170 человек – 2-го уровня нуждаемости; 135 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2026 | 31.12.2026 | всего | 222 756,8 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 218 301,6 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 4 455,2 |
| 4.5.2.1. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в январе 2026 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 338 человек, из них: 33 человека – 1-го уровня нуждаемости; 170 человек – 2-го уровня нуждаемости; 135 человек – 3-го уровня | 01.01.2026 | 31.01.2026 | всего | 17 431,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 17 082,4 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 348,6 |
| 4.5.2.2. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в феврале 2026 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 338 человек, из них: 33 человека – 1-го уровня нуждаемости; 170 человек – 2-го уровня нуждаемости; 135 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.02.2026 | 28.02.2026 | всего | 15 846,4 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 15 529,4 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 317,0 |
| 4.5.2.3. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в марте 2026 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 338 человек, из них: 33 человека – 1-го уровня нуждаемости; 170 человек – 2-го уровня нуждаемости; 135 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.03.2026 | 31.03.2026 | всего | 17 431,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 17 082,4 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 348,6 |
| 4.5.2.4. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в апреле 2026 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 338 человек, из них: 33 человека – 1-го уровня нуждаемости; 170 человек – 2-го уровня нуждаемости; 135 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.04.2026 | 30.04.2026 | всего | 17 034,9 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 16 694,2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 340,7 |
| 4.5.2.5. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в мае 2026 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 338 человек, из них: 33 человека – 1-го уровня нуждаемости; 170 человек – 2-го уровня нуждаемости; 135 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.05.2026 | 31.05.2026 | всего | 17 431,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 17 082,4 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 348,6 |
| 4.5.2.6. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июне 2026 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 338 человек, из них: 33 человека – 1-го уровня нуждаемости; 170 человек – 2-го уровня нуждаемости; 135 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.06.2026 | 30.06.2026 | всего | 17 034,9 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 16 694,2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 340,7 |
| 4.5.2.7. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июле 2026 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 338 человек, из них: 33 человека – 1-го уровня нуждаемости; 170 человек – 2-го уровня нуждаемости; 135 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.07.2026 | 31.07.2026 | всего | 17 431,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 17 082,4 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 348,6 |
| 4.5.2.8. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в августе 2026 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 338 человек, из них: 33 человека – 1-го уровня нуждаемости; 170 человек – 2-го уровня нуждаемости; 135 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.08.2026 | 31.08.2026 | всего | 17 431,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 17 082,4 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 348,6 |
| 4.5.2.9. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в сентябре 2026 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 338 человек, из них: 33 человека – 1-го уровня нуждаемости; 170 человек – 2-го уровня нуждаемости; 135 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.09.2026 | 30.09.2026 | всего | 17 034,9 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 16 694,2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 340,7 |
| 4.5.2.10. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в октябре 2026 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 338 человек, из них: 33 человека – 1-го уровня нуждаемости; 170 человек – 2-го уровня нуждаемости; 135 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.10.2026 | 31.10.2026 | всего | 17 431,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 17 082,4 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 348,6 |
| 4.5.2.11. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в ноябре 2026 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 338 человек, из них: 33 человека – 1-го уровня нуждаемости; 170 человек – 2-го уровня нуждаемости; 135 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.11.2026 | 30.11.2026 | всего | 17 034,9 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 16 694,2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 340,7 |
| 4.5.2.12. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в декабре 2026 года | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 338 человек, из них: 33 человека – 1-го уровня нуждаемости; 170 человек – 2-го уровня нуждаемости; 135 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.12.2026 | 31.12.2026 | всего | 34 184,8 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 33 501,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 683,8 |
| 4.5.3. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому негосударственными поставщиками социальных услуг (при наличии) | Департамент социальной защиты населения Томской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 0 человек, из них: 0 человек – 1-го уровня нуждаемости; 0 человек – 2-го уровня нуждаемости; 0 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2026 | 31.12.2026 | всего | 0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 0 |
|  |  |  |  |  |  | всего | 222 756,8 |
| Итого |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 218 301,6 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области (в рамках софинанси-рования) | 4 455,2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Томской области | 0 |