# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 июня 2014 г. N 1069-р

Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Правительства РФ от 11.02.2015 N 206-р, от 13.01.2017 N 9-р, Постановления Правительства РФ от 13.10.2017 N 1245)

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 г. N 1120-р.

2. Признать утратившими силу:

распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 мая 2011 г. N 924-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 23, ст. 3336);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 октября 2012 г. N 1898-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 42, ст. 5769);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. N 2319-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 51, ст. 7266);

пункт 2 изменений, которые вносятся в распоряжения Правительства Российской Федерации, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 1449-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4475).

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

# Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 17 июня 2014 г. N 1069-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СИБИРИ ДО 2020 ГОДА,

УТВЕРЖДЕННОЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 ИЮЛЯ 2010 Г. N 1120-Р

Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Правительства РФ от 11.02.2015 N 206-р, от 13.01.2017 N 9-р, Постановления Правительства РФ от 13.10.2017 N 1245)

|  |  | Вид документа | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## I. Мероприятия, направленные на создание условий для эффективного развития экономики |  |  |  |  |
| 1. | Разработка перечня инвестиционных проектов, обеспечивающих реализацию Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года | решение Правительства Российской Федерации | Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минприроды России, Минсельхоз России, Минспорт России, Минтранс России, Минэнерго России, Минкомсвязь России, Минздрав России, Минобрнауки России, Минфин России, Минкультуры России, Минстрой России, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2015 г. |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 11.02.2015 N 206-р) |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка доклада о созданных особых экономических зонах в Сибирском федеральном округе | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | II квартал 2015 г. |
| 3. | Реализация на территории Сибирского федерального округа проектов в области газификации в соответствии с программами газификации субъектов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэнерго России, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2015 года (I квартал) |
| 4. | Обеспечение реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, предусматривающей комплексное развитие агропромышленного комплекса с учетом вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минсельхоз России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года |
| 5. | Разработка комплекса мер по развитию агломераций в Сибири | доклад в Минэкономразвития России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 11.02.2015 N 206-р) |  |  |  |  |
| 6. | Содействие в реализации комплекса мер по развитию нефтеперерабатывающих мощностей | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минэнерго России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года |
| 7. | Формирование и развитие приоритетных отраслевых кластеров на территории регионов Сибирского федерального округа, обеспечивающих реализацию целей и задач Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минэкономразвития России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года |
| 8. | Реализация региональной комплексной программы развития строительной отрасли, производства основных видов строительных материалов, в том числе производственной базы индустриального домостроения, на период до 2020 года | доклад в Минстрой России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года |
| 9. | Анализ реализации региональных государственных программ развития малого и среднего предпринимательства субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа | доклад в Минэкономразвития России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2014 г. |
| 10. | Мониторинг текущего состояния и основных направлений развития отраслей промышленности Сибирского федерального округа, находящихся в сфере ведения Минпромторга России | доклад в Правительство Российской Федерации | Минпромторг России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | III квартал 2014 г. |
| 11. | Разработка и реализация перспективного плана создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест и увеличения производительности труда на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа | доклад в Минэкономразвития России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2014 г. |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 11.02.2015 N 206-р) |  |  |  |  |
| 12. | Доработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержку и развитие рыбохозяйственного комплекса, включая рыбоводство (аквакультуру), с учетом особенностей Сибирского федерального округа | доклад в Правительство Российской Федерации | Минсельхоз России, Росрыболовство, Минэкономразвития России, ФАС России, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года |
| 13. | Разработка и реализация комплекса мер по модернизации основных фондов и повышению производительности труда в базовых отраслях экономики субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минэкономразвития России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года (III квартал) |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 11.02.2015 N 206-р) |  |  |  |  |
| 14. | Разработка и утверждение государственных программ развития лесного хозяйства субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Рослесхоз | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | III квартал 2014 г. |
| 15. | Разработка комплекса мер по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минэкономразвития России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2014 г. |
| ## II. Мероприятия, направленные на развитие инновационной сферы |  |  |  |  |
| 16. | Разработка комплексов мер по созданию условий, стимулирующих развитие и внедрение инноваций в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, включая государственную поддержку предприятий, внедряющих инновационные технологии, в том числе инновационных предприятий, создаваемых при вузах и научных учреждениях | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минэкономразвития России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 11.02.2015 N 206-р) |  |  |  |  |
| 17. | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для инновационной экономики | доклад в Минэкономразвития России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 11.02.2015 N 206-р) |  |  |  |  |
| 18. | Расширение научно-исследовательской и научно-производственной деятельности в интересах развития экономики и социальной сферы регионов Сибирского федерального округа, сохранения и укрепления позиций Российской Федерации на важнейших научных и технологических направлениях | доклад в Минобрнауки России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года |
| 19. | Государственная поддержка развития и функционирования инновационной инфраструктуры, совершенствование организационного и нормативного правового сопровождения создания, развития и деятельности субъектов инновационной деятельности | доклад в Минэкономразвития России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 11.02.2015 N 206-р) |  |  |  |  |
| 20. | Создание условий, стимулирующих развитие и внедрение инноваций в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, включая государственную поддержку организаций, внедряющих инновационные технологии | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минэкономразвития России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года |
| 21. | Создание условий, стимулирующих развитие и внедрение инноваций, наилучших доступных технологий, энергосберегающих технологий в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, включая государственную поддержку организаций, внедряющих такие технологии | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минэнерго России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года |
| 22. | Разработка стратегий развития инновационной деятельности в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минэкономразвития России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | II квартал 2014 г. |
| 23. | Формирование единых информационных баз данных инновационных разработок в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минобрнауки России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года |
| ## III. Мероприятия, направленные на создание условий для комфортного проживания населения |  |  |  |  |
| 24. | Разработка государственной программы по обеспечению снабжения населения доброкачественной питьевой водой, в том числе модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, развитию канализационной сети и централизованных систем водоотведения (канализации) и водоснабжения и внедрению современной технологии очистки питьевой воды | доклад в Минстрой России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года |
| 25. | Разработка комплекса мер по поддержке учебно-производственной базы аграрных образовательных организаций среднего профессионального образования и высшего образования, расположенных на территории Сибирского федерального округа, а также по привлечению квалифицированных кадров и молодых специалистов и их закреплению в отраслях агропромышленного комплекса | доклад в Правительство Российской Федерации | Минсельхоз России, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2015 г. |
| 26. | Формирование и развитие системы подготовки работников (профессиональное обучение и профессиональное образование) и дополнительного профессионального образования безработных граждан с использованием современных технологий обучения | доклад в Минобрнауки России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года (III квартал) |
| 27. | Реализация мероприятий по повышению качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения | доклад в Минтруд России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года (III квартал) |
| 28. | Реализация комплекса мер, направленных на повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи для жителей Сибирского федерального округа, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства | доклад в Правительство Российской Федерации | Минздрав России, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года (IV квартал) |
| 29. | Проведение неонатального скрининга на наследственные заболевания в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа с развитием и внедрением таких направлений медико-генетической службы, как пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка и мониторинг врожденных пороков развития | доклад в Правительство Российской Федерации | Минздрав России, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2014 - 2015 годы |
| 30. | Реализация мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, по обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минтруд России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | I квартал 2014 г. I квартал 2015 г. |
| 31. | Разработка и реализация комплекса мер по этнокультурному развитию народов Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и укреплению общероссийской гражданской идентичности | доклад в Правительство Российской Федерации | ФАДН России, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года (IV квартал) |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 11.02.2015 N 206-р, от 13.01.2017 N 9-р) |  |  |  |  |
| 32. | Развитие и распространение культуры, искусства и художественного образования в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года (IV квартал) |
| 33. | Реализация программ развития образовательных организаций высшего образования Сибирского федерального округа | доклад в Правительство Российской Федерации | Минобрнауки России, федеральные органы исполнительной власти, являющиеся учредителями образовательных организаций высшего образования | ежегодно (I квартал года, следующего за отчетным), начиная с 2015 года |
| 34. | Разработка и утверждение комплекса мер по повышению обеспеченности жителей Сибирского федерального округа спортивными сооружениями | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минспорт России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2014 г. |
| 35. | Разработка и реализация комплекса мер, позволяющих повысить обеспеченность жителей Сибирского федерального округа | доклад в Минэкономразвития России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2016 г. |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 11.02.2015 N 206-р) |  |  |  |  |
| 36. | Реализация комплекса мер, направленных на развитие всех форм надомного обслуживания, в том числе мер по развитию государственно-частного партнерства в сфере социального обслуживания, привлечению бизнес-структур к предоставлению услуг и осуществлению ухода за пожилыми и тяжелобольными гражданами путем создания институтов сестринского и патронажного ухода | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минтруд России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2014 г. |
| 37. | Организация системной подготовки кадров и повышение квалификации работников учреждений социального обслуживания | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минтруд России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2014 г. |
| 38. | Совершенствование работы мобильных социальных служб по оказанию неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям, оснащение мобильных бригад автотранспортом | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минздрав России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2014 г. |
| 39. | Разработка системы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, неполных семей, жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока), проживающих в Сибирском федеральном округе | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минтруд России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2014 г. |
| 40. | Разработка комплекса мер по развитию туризма в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, предусматривающих создание благоприятных условий для реконструкции и строительства туристских и рекреационных объектов | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, Ростуризм, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2015 г. |
| 41. | Разработка комплекса мер по улучшению демографической ситуации в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минтруд России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года (IV квартал) |
| 42. | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на создание благоприятных условий для адаптации и интеграции мигрантов в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в МВД России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года |
| (в ред. Постановления Правительства РФ от 13.10.2017 N 1245) |  |  |  |  |
| 43. | Создание механизмов, направленных на обеспечение граждан, проживающих в Сибирском федеральном округе, доступным и комфортным жильем | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минстрой России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года |
| 44. | Разработка и реализация комплекса мер по повышению качества государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами государственной власти и местного самоуправления субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минэкономразвития России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года |
| 45. | Разработка и утверждение плана основных мероприятий в сфере культуры на 2014 год в рамках Года культуры в Российской Федерации | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минкультуры России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2014 г. |
| 46. | Формирование условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития региона и государства в целом | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минкультуры России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года |
| 47. | Формирование и совершенствование системы взаимодействия образовательных организаций и работодателей по подготовке и трудоустройству специалистов, востребованных в экономике | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минобрнауки России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года |
| 48. | Мероприятия по проведению организационных изменений в структуре учреждений здравоохранения в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минздрав России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2014 - 2015 годы |
| 49. | Создание условий для формирования и развития туристических кластеров на территории Сибирского федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минкультуры России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года |
| 50. | Разработка и реализация субъектами Российской Федерации в рамках региональных программ по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников комплекса мер по повышению миграционной привлекательности территорий | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в МВД России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 11.02.2015 N 206-р, Постановления Правительства РФ от 13.10.2017 N 1245) |  |  |  |  |
| 51. | Реализация государственных программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа | доклад в Минстрой России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года |
| 52. | Выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | доклад в Минстрой России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года |
| 53. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и улучшению жилищных условий учителей, врачей и провизоров областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских учреждений | доклад в Минстрой России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года |
| 54. | Обеспечение доступности высокотехнологичной медицинской помощи для жителей субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа | доклад в Минздрав России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года |
| 55. | Организация системы выездных бригад врачей-педиатров, акушеров-гинекологов в целях проведения квалифицированных осмотров женщин и детей, выявления хронических форм патологии, оказания консультативной лечебно-профилактической помощи | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минздрав России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2014 г. |
| 56. | Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака | доклад в Минздрав России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года |
| 57. | Реализация и корректировка региональных целевых программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, с учетом показателей объемов ввода жилья, установленных федеральной целевой программой "Жилище" на 2011 - 2015 годы | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минстрой России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года |
| 58. | Разработка и утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов, входящих в состав Сибирского федерального округа, в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" | приказ Минэнерго России, правовые акты органов местного самоуправления | Минстрой России, Минэнерго России, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления | IV квартал 2014 г. |
| ## IV. Мероприятия, направленные на снятие транспортных, энергетических и других инфраструктурных ограничений |  |  |  |  |
| 59. | Разработка мер по сдерживанию роста цен (тарифов) на электроэнергию в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минэнерго России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года |
| 60. | Формирование сбалансированных для Сибирского федерального округа условий ценовой и тарифной политики на природный газ, включающей ценообразование с учетом межтопливной конкуренции и переход на долгосрочные тарифы | доклад в Правительство Российской Федерации | ФСТ России, Минэкономразвития России, Минэнерго России, ФАС России, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организации | III квартал 2015 г. |
| 61. | Утверждение схем и программ развития электроэнергетики в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, на перспективный период | доклад в Минэнерго России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года (II квартал) |
| 62. | Развитие Новосибирского транспортного узла в рамках схемы территориального планирования Новосибирской области | правовые акты субъекта Российской Федерации, доклад в Минтранс России | заинтересованные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации | IV квартал 2014 г. IV квартал 2015 г. |
| 63. | Формирование федерального казенного предприятия "Аэропорты Сибири" на базе аэропортов с малой интенсивностью полетов | решение Правительства Российской Федерации | Минтранс России, Минфин России, Минэкономразвития России | II квартал 2015 г. |
| 64. | Разработка и реализация комплекса мер по развитию в Сибирском федеральном округе современных технологий проводного и беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года |
| 65. | Подготовка предложений по созданию таможенно-логистической инфраструктуры в регионе деятельности Сибирского таможенного управления | доклад в ФТС России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2015 г. |
| ## V. Мероприятия, направленные на развитие внешнеэкономического сотрудничества, в том числе приграничного |  |  |  |  |
| 66. | Подготовка совместно с Китайской Народной Республикой документов территориального планирования для приграничных территорий Сибири и Северо-Востока Китая в части планирования трансграничных инфраструктурных объектов (энергетика, транспорт и др.) | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России, МИД России, Минтранс России, Минэнерго России, ФСБ России, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2018 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 11.02.2015 N 206-р) |  |  |  |  |
| 67. | Дальнейшая реализация протокола о намерениях между Межрегиональной ассоциацией "Сибирское Соглашение" (Сибирский федеральный округ) и Департаментом по науке и технологии Правительства Индии по утилизации и безопасному использованию летучей золы, подписанного Президентом Республики Бурятия - Председателем Правительства Республики Бурятия, председателем Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское Соглашение" Наговицыным В.В. в ходе российско-индийского саммита в г. Москве 16 декабря 2011 г. | доклад в Минрегион России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | II квартал 2014 г. |
| ## VI. Мероприятия, направленные на решение экологических проблем |  |  |  |  |
| 68. | Разработка и утверждение региональных программ по охране и воспроизводству объектов животного мира и среды их обитания в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | III квартал 2014 г. |
| 69. | Разработка комплекса природоохранных мероприятий, нацеленных на стабилизацию экологической ситуации и смягчение наиболее серьезных экологических проблем на загрязненных территориях, их реализация и оценка эффективности | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минприроды России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года (IV квартал) |
| 70. | Разработка схемы размещения и развития особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения | правовые акты субъектов Российской Федерации, доклад в Минприроды России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года (IV квартал) |
| 71. | Реализация комплекса мер по развитию переработки отходов лесопромышленной отрасли | доклад в Минприроды России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года (IV квартал) |
| 72. | Разработка и утверждение региональных программ по решению проблем в области обращения с отходами производства и потребления в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа | правовые акты субъектов Российской Федерации | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | III квартал 2014 г. |
| 73. | Формирование высокоэффективной государственной наблюдательной сети и информационных ресурсов в рамках государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды | доклад в Минприроды России | Росгидромет | ежегодно, начиная с 2014 года (IV квартал) |
| 74. | Формирование и совершенствование территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды, являющихся частью единой системы государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) | доклад в Минприроды России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года (IV квартал) |
| 75. | Реализация комплекса мер по развитию охотничьего хозяйства | доклад в Минприроды России | заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2014 года (IV квартал) |